ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA CELEM UZYSKANIA CERTYFIKATU ”SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1 w Krakowie

| Zadanie | Partner biorący udział w zadaniu | Środki (koszt zadania) | Termin realizacji | Uwagi (podpis partnera) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPOWSZECHNIENIE WIEDZY NA TEMAT PROJEKTU |  |  |  |  |
| Zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” z przedstawicielem Komendy Miejskiej | Policja, Rada DzielnicyVIII, |  | 5.10 2011 |  |
| Upowszechnienie informacji na temat certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na stronie internetowej ośrodka oraz w gablotkach korytarzowych | Administrator sieci |  | Maj 2011 |  |
| Zorganizowanie spotkania z Radą Rodziców dotyczącego realizacji projektu: „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” | Rada Rodziców |  | 19.03.2012 |  |
| Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską i włączenie ich działań do projektu ZPB (spotkania profilaktyczne p.t. „Bądź świadomy i odpowiedzialny”, działania prewencyjne ) | Straż Miejska |  | 30.11.2011, 13.12.2012 |  |
| Kontynuowanie współpracy ze Strażą Pożarną (organizowanie próbnej ewakuacji budynków szkolnych, upowszechnianie wiedzy na temat postępowania w razie pożaru ) ,firmą dystrybuującą i utrzymującą sprzęt gaśniczy (przegląd budynków i sprzętu przeciwpożarowego) także firmą odpowiedzialną za BHP w ośrodku | Straż Pożarna, Firma Supober, Firma OHIRKO, Szkolny Inspektor BHP ( do I 2012), osoby wyznaczone przez dyrekcję |  | Cały rok szkolny |  |
| Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Wielkie Serce” celem pozyskania środków na poprawienie bezpieczeństwa w infrastrukturze wewnętrznej i zewnętrznej budynków ośrodka | Stowarzyszenie „Wielkie Serce” |  | bezterminowo |  |
| Przedstawienie wniosków z analizy ankiet a także założeń Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Radzie Pedagogicznej | Rada Pedagogiczna |  | Grudzień 2010 |  |
| DZIAŁANIA PREWENCYJNE I PROFILAKTYCZNE |  |  |  |  |
| Poprawienie skuteczności działań podczas pełnienia dyżurów we wszystkich budynkach ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów nocnych w internacie | Nauczyciele i wychowawcy |  | Cały rok szkolny |  |
| Wykluczenie sprawców przemocy z imprez i wyjazdów o charakterze rekreacyjnym. | Wychowawcy, kierownicy wyjazdów |  | Cały rok szkolny |  |
| Modyfikacja planu dyżurów uwzględniająca opiekę w pomieszczeniu szatni | Zespól wychowawców |  | Styczeń 2011 |  |
| Pełnienie dyżuru nocnego dozorcy i wychowawców w budynku internatu | Kierownik internatu |  | Cały rok szkolny |  |
| Zamykanie w godzinach nocnych świetlic internatu oraz zdawanie kluczy od pokoi do dyspozycji dyżurującego wychowawcy | Wychowawcy internatu |  | Cały rok szkolny |  |
| Zorganizowanie dla uczniów zajęć pozalekcyjnych mających rozładować agresję | Instruktor judo |  | Cały rok szkolny |  |
| Zorganizowanie zajęć na temat bezpiecznego poruszania się po mieście a także umieszczenie plakatów informacyjnych na korytarzach szkolnych | Wychowawcy, zespól do spraw bezpieczeństwa |  | Początek roku szkolnego |  |
| Organizowanie przed każdym wyjazdem wakacyjnym, feryjnym, świątecznym apeli związanych z bezpiecznym powrotem do domów oraz spędzaniem wolnego czasu. | Kadra pedagogiczna szkoły i internatu |  | Cały rok szkolny |  |
| Zorganizowanie systemu opieki nad młodzieżą, która nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego a także nad uczniami oczekującymi na transport lub rodziców | Koordynator d.s. bezpieczeństwa, wychowawcy, kierownik internatu, firmy przewoźnicze, Rada rodzców |  | Cały rok szkolny |  |
| Podejmowanie działań zapobiegających wszelkim formom cyberprzemocy w ośrodku a także zabezpieczających dostęp młodzieży do treści szkodliwych ( lekcje wychowawcze, zabezpieczenia infrastruktury komputerowej, szkolne procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocy, plakaty) |  |  | Cały rok szkolny |  |
| Zamykanie magazynów i miejsc nieprzeznaczonych dla młodzieży we wszystkich budynkach szkoły | Pracownicy administracji |  | Cały rok szkolny |  |
| Zabezpieczenie dostępu młodzieży korzystającej z leków i medykamentów do lekarstw. | Pielęgniarka szkolna, wychowawcy internatu |  |  |  |
| Zorganizowanie „Dnia Bezpiecznego Internetu” | Koordynator do spraw bezpieczeństwa, opiekunowie samorządu szkolnego, |  | 28.01.2011, 6-10.02.2012 |  |
| Zorganizowanie DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY | Zespół d.s. bezpieczeństwa |  | Maj/czerwiec 2011, 2012 |  |
| Sformułowanie zasad noszenia identyfikatorów szkolnych i egzekwowanie noszenia ich przez uczniów i egzekwowanie ich | Koordynator do spraw bezpieczeństwa, opiekunowie samorządu szkolnego |  | Cały rok szkolny |  |
| Promowanie aktywnego, zdrowego i kulturalnego stylu życia wolnego od agresji i nałogów poprzez zajęcia pozalekcyjne ( wycieczki, obozy, zawody sportowe, dyskoteki szkolne, turnieje sportowe - integracyjne) | Kadra pedagogiczna |  | Cały rok szkolny |  |
| Uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz filmoteki o pozycje na temat profilaktyki uzależnień | Bibliotekarz szkolny |  | Cały rok szkolny |  |
| Zorganizowanie zajęć wychowawczych w szkole i internacie dotyczących profilaktyki uzależnień | Wychowawcy klas i internatu |  | Cały rok szkolny |  |
| Eliminowanie nikotynizmu i alkoholizmu wśród młodzieży | Kadra pedagogiczna, policja, straż miejska |  | Cały rok szkolny |  |
| Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych kształtujących umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz uświadamiających konieczność zgłaszania wszelkich form przemocy | Wychowawcy, bibliotekarz szkolny |  | Cały rok szkolny |  |
| Ewidencjonowanie punktowego systemu ocen z zachowania (zachowania pozytywne i negatywne) i egzekwowanie go przez nauczycieli i wychowawców | Kadra pedagogiczna |  | Cały rok szkolny |  |
| Opracowanie i wdrażanie projektu „ Szkoła Promująca Zdrowie” | Zespół Promocji Zdrowia |  | Od X 2010 |  |
| Zorganizowanie rekolekcji wielkopostnych | Zespól katechetów |  | Marzec-kwiecień 2011, 2012 |  |
| Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych: „ Bezpieczniej w życie”, „Mądry nastolatek” | Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień |  | 17.11.2010 17.02.2011, Listopad 2011 |  |
| Zorganizowanie wyjść na spektakle profilaktyczne | Pedagog szkolny, Teatr Ludowy |  | 15.12.2011 | Spektaklp.t. „Konfident” |
| Zorganizowanie systemu prac społecznych dla sprawców przemocy | Dyrektor szkoły |  | Cały rok szkolny |  |
| Rozmowy z rodzicami sprawców przemocy | Pedagog, psycholog, Dyrektor szkoły |  | Cały rok szkolny |  |
| Zorganizowanie spotkania profilaktycznego z przedstawicielami Komisariatu I Policji | Policja |  | 3.03 2011, 14.03.2012 |  |
| Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczącego procedur reagowania na sytuacje przemocy a także upowszechnienie tej wiedzy w formie plakatów | Psycholog szkolny |  | Marzec- kwiecień 2011 |  |
| Udział kadry pedagogicznej w warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących przemocy, agresji, profilaktyki uzależnień | Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, MCDN, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty i Wychowania |  | Cały rok szkolny |  |
| Zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla uczniów na temat uzależnień | Koordynator d.s. bezp. Przedstawiciele Anonimowych Alkoholików |  | 23.03 2011, 13.03 2012 |  |
| Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu: „Dopalacze mogą Cię wypalić” | Zespół do spraw bezpieczeństwa, Monar |  | Rok szkolny 2001/2011 |  |
| Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu: „ Wolni od nałogów” | Zespół do spraw bezpieczeństwa, Anonimowi Alkoholicy |  | Rok szkolny 2011/2012 |  |
| Opracowanie i wdrożenie programu” Każdy uczeń może zostać ratownikiem” | Instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej |  | X 2010- IV 2011 |  |
| Realizacja cyklu spotkań w grupach internatowych „Stop agresji” | Patryk Szymura- koordynator bezpieczeństwa w internacie, wychowawcy |  | Cały rok szkolny |  |
| Kontrola dzienniczków ucznia i dzienniczków praktyk, monitorowanie nieobecności na zajęciach szkolnych, warsztatowych i praktykach zewnętrznych | Kierownik warsztatów, wychowawcy, rodzice, opiekunowie prawni |  | Cały rok szkolny |  |
| INFRASTRUKTURA BUDUNKÓW |  |  |  |  |
| Wizja lokalna budynków z udziałem przedstawicieli Komisariatów a także systematyczna w ciągu całego roku przez wyznaczone osoby | Zespól do spraw bezpieczeństwa, inspektor bhp (do I 2012), Policja, wyznaczone osoby |  | 28.01.2011, 13.01.2012 oraz cały rok szkolny |  |
| Umieszczenie dodatkowych znaków ostrzegawczych dla kierowców jadących ulicą Szujskiego | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu |  | Maj/czerwiec 2011 |  |
| Umieszczenie odblasków na schodach | Inspektor BHP, kierownik warsztatów szkolnych |  | Maj 2011 |  |
| Doposażenie systemu monitoringu (umieszczenie dodatkowej kamery w szatni i na korytarzu szkolnym, monitoring na ul.Szwedzkiej, monitoring przy ul. Barskiej | Firma monitoringowa „Master”, Rada Dzielnicy VIII |  | W miarę zdobycia środków finansowych |  |
| Wzmocnienie kontroli zamykania drzwi wejściowych na klucz i wpuszczania osób trzecich | Pracownicy pedagogiczni i administracyjni |  | Cały rok szkolny |  |
| Wycięcie konarów drzew przy ul. Szwedzkiej 42 stanowiących zagrożenie dla przebywających na terenie internatu | Firma zewnętrzna , Stowarzyszenie „Wielkie Serce” |  | Listopad 2011 |  |
| Likwidacja drzwi na korytarzu szkolnym przy ul. Szujskiego likwidujących tzw. „ciemny kącik” | Warsztaty szkolne |  | Luty-marzec 2011 |  |
| Zamontowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych ruchowo w łazienkach internatu | Kierownik internatu |  | Do czerwca 2012 |  |
| Umieszczenie znaków drogowych ostrzegających o ruchu pieszych przy ul. Szwedzkiej | ZIKIT Kraków |  | Do uzgodnienia |  |
| Zamontowanie słupków odgradzających ul. Monte Cassino w pobliżu Ronda Grunwaldzkiego | ZIKIT Kraków |  | Do uzgodnienia |  |
| Zamontowanie antyposlizgów przy w budynkach przy ul. Barskiej i Szwedzkiej |  |  | Do maja 2012 |  |
| Zabezpieczenie wejścia na dach na II piętrze budynku przy u. Barskiej |  |  | Do marca 2012 |  |
| Realizacja umowy zawartej z firmą ochroniarską „Solid Security” | Firma ochroniarska „Solid Security” |  | Cały rok szkolny |  |
| Włączanie oświetlenia zewnętrznego wokół budynków a także wewnętrznego na korytarzach i klatkach schodowych w internacie | Administratorzy budynków, dozorcy |  | Cały rok szkolny |  |
| Zamykanie bram ogrodzeniowych w budynkach przy ul. Barskiej i Szwedzkiej | Dozorcy |  | Cały rok szkolny |  |
| Usunięcie na korytarzach internatu elementów potencjalnie niebezpiecznych jak wystające bądź luźne przedmioty oraz wykładziny dywanowej. | Kierownik internatu |  | Luty 2012 |  |
| Wymiana nawierzchni podwórka internatu oraz szkoły | Firma zewnętrzna |  | Do uzgodnienia |  |

Plan opracował: Piotr Korniak, Michał Gacek, Lidia Pawluk,

Partnerzy Projektu:

Małopolska Komenda Policji

Komisariat I i V

Straż Miejska

ZIKIT Kraków

Rada Rodziców,

Straż Pożarna

Rada Dzielnicy VIII

Stowarzyszenie „Wielkie Serce”

Samorząd Uczniowski

Firmy: Solid Security,OHIRKO, Master